## Slide 1
项目组进度汇报
网安组
2021/3/6

## Slide 2
网安组进度汇报
机理分析
2021/3/6

## Slide 3
人员名单
年级 | 组员
大四 | 刘羿
大三 | 董瑞华
大二 | 严宇，孙堃
网安组进度汇报——机理分析
2021/3/6

## Slide 4
网安组进度汇报——机理分析
本周情况
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
工具分析 | 董瑞华 | 1. 对接合作方，收集声光电相关恶意软件 2. 开始一款新工具的分析(孙堃)
工具分类论文 | 刘羿 | 1. 收集、整理恶意软件特征向量(刘羿) 2. 基于CVSS，制定恶意软件评分大纲(董瑞华)
2021/3/6

## Slide 5
网安组进度汇报——机理分析
进度展示
Chart: 
| 工具分类论文 | 工具分析
已完成 | 0.23 | 0.9
上周计划 | 0.25 | 0.9
总进度 | 1 | 1
2021/3/6

## Slide 6
网安组进度汇报——机理分析
下周计划
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
工具分析 | 董瑞华 | 1. 继续分析现有工具(孙堃)
工具分类论文 | 刘羿 | 1. 根据评分大纲，建立数值化评分模型(董瑞华) 2. 使用python对评分模型进行实现(刘羿，严宇)
2021/3/6

## Slide 7
Chart: 
| 刘羿 | 董瑞华 | 孙堃 | 严宇
工作量 | 20 | 21 | 15 | 15
印象分 | 65 | 65 | 60 | 60
网安组进度汇报——机理分析
组员评价
工作量基准线
2021/3/6

## Slide 8
Chart: 工作时长
| 刘羿 | 董瑞华 | 孙堃 | 严宇
1 | 20 | 21 | 15 | 15
网安组进度汇报——机理分析
2021/3/6